## Hoja1
MODULO | ACCION | ASIGNACION DE TAREA | OBSERVACION | HORAS DE TRABAJO ESTIMADAS EN DESARROLLO | ESTADO | FECHA ASIGNACION | FECHA DE ENTREGA | DIAS
ORDEN DE COMPRA | ITEM : VALOR UNITARIO PUEDE GENERAR ERROR EN EL CASO DE BIEN. 29 : BIEN,22 : SERVICIO | FREDDY VARAS | PEDIR INFORMACION A SENAME | 4 |  |  |  | 0
ORDEN DE COMPRA | GRUPO DE ACUERDO A ITEM | FREDDY VARAS | PEDIR INFORMACION A SENAME | 4 |  |  |  | 0
ORDEN DE COMPRA | ORDE DE COMPRA PASAR A PDF PARA PODER IMPRIMIR | RICHARD MORENO | LA IDEA ES GENERAR UN RESUMEN CON LA INFORMACION INGRESADA AL SISTEMA, SE PUEDE USAR UN FORMATO YA CREADO EN UN PERFIL DE TESORERIA, O DE BODEGA | 3 | OK | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 5
BODEGA | NO SE COMPRENDIO EL CAMPO UBICACIÓN | FREDDY VARAS | DESPLEGAR BODEGA SEGÚN CODIGO SIGFE | 1 | OK |  |  | 0
BODEGA | VERIFICAR SI LA CANTIDAD DE PRODUCTOS SON LOS MISMOS QUE LA ORDEN DE COMPRA | FREDDY VARAS | SE AÑADIO EL VINCULO DEL PDF DE ADQUISICIONES | 1 | OK |  |  | 0
BODEGA | INGRESAR LA CANTIDAD DE FORMA MANUAL | FREDDY VARAS |  | 1 | OK |  |  | 0
BODEGA | RECEPCION TECNICA Y CONFORME. CAMBIAR REGION POR AREA TRANSACCIONAL Y EL N° POR PALABRA | RICHARD MORENO | HAY UNA TABLA QUE SE LLAMA ACTI_REGION EN DONDE PUEDES BUSCAR LA INFORMACION SEGÚN SEGÚN CODIGO SIGFE | 1 | OK | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 5
INVENTARIO Y BODEGA | TODOS LOS VALORES VAN CON IVA | FREDDY VARAS |  | 1 | OK |  |  | 0
INVENTARIO | CONTROL ADMINISTRATIVO VA CON LA LETRA G | FREDDY VARAS | SE DEBE CAMBIAR EL ORDEN EN EL ARCHIVO INV_ACTUALIZA_RECEPCION | 1 | OK |  |  | 0
INVENTARIO | SOLICITUD DE COMPRA, CAMBIAR POR MEMORANDUM | FREDDY VARAS | ARCHIVO ORI_6.PHP | 1 | OK |  |  | 0
INVENTARIO | PRODUCTOS CON LETRA G NO TIENEN VIDA UTIL | SIN ASIGNAR |  | 1 |  |  |  | 0
INVENTARIO | PLANILLA MURAL. POSIBILIDAD DE QUE LA TABLA SE ADAPTE A LA CANTIDAD DE PRODUCTOS | RICHARD MORENO | EN EL SISTEMA DE INVENTARIO HAY UNA CARPETA QUE SE LLAMA GENERAR/PMURAL Y UN ARCHIVO LLAMADO LISTAITEMS.PHP. LA IDEA MOSTRAR LA TABLA SOLO CON LOS PRODUCTOS INGRESADOS Y LAS RESTANTES DEJARLAS OCULTAS Y NO SE DESCUADRE | 1 | OK | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 5
ORDEN DE COMPRA | CARGAR ORDENES DE COMPRA MASIVA (HISTORICO) | SIN ASIGNAR | VERIFICAR FACTIBILIDAD |  |  |  |  | 0
PARTES | BUSCAR ORDEN DE COMPRA Y VALIDAR CON RUT DEL PROVEEDOR | RICHARD MORENO | COMPRA_ORDEN.PHP | 1 |  |  |  | 0
PARTES | SI NO EXISTE ORDEN DE COMPRA SE INGRESA RUT DE MANERA MANUAL | RICHARD MORENO | COMPRA_ORDEN.PHP | 1 |  |  |  | 0
PARTES | IMAGEN DE LA FACTURA OBLIGATORIA | RICHARD MORENO | COMPRA_ORDEN.PHP | 1 | OK | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 5
PARTES | VALIDAR ORDEN DE COMPRA SI LLEGA A BODEGA | SIN ASIGNAR | VERIFICAR FACTIBILIDAD |  |  |  |  | 0
INVENTARIO | ALTAS SUBIR PDF, BAJAS SUBIR PDF E IMAGEN, INCLUIR EN MODULO DE ACTUALIZACION | RICHARD MORENO | ACTI_ORI_2.PHP, EN RELACION AL TRASLADO ES POR PRODUCTO, ES DECIR SOLO EL PRODUCTO QUE ESTÁ VIENDO | 3 | OK | 2017-07-05 | 2017-07-10 | 5
INVENTARIO | RESOLUCION DE TRASLADO EN FICHA DEL PRODUCTO Y MASIVO | FREDDY VARAS | MODIFICAR MODULO EXISTENTE | 3 |  |  |  | 0
SISTEMA | MEJORAR DISEÑO | RICHARD MORENO | DE MOMENTO SERIAN MOSTRAR CIERTAS ACCIONES EN UN POPUP MIENTRAS VEMOS |  |  |  |  | 0
OFICINA DE PARTES (SE COMPARTE CON OTROS MODULOS) | FUNCIONALIDAD DE EDITAR EL PROVEEDOR | RICHARD MORENO | AGREGAR UNA OPCION PARA QUE LOS USUARIOS EDITEN LA INFORMACION DEL PROVEEDOR, EN ESPECIAL EL CORREO ELECTRÓNICO Y LA RAZON SOCIAL | 2 | OK | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 0
ORDEN DE COMPRA | AGREGAR 4° NIVEL EN ITEM PRESUPUESTARIO | FREDDY VARAS |  | 1 | OK | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 0
ORDEN DE COMPRA | AL SELECCIONAR BIEN O SERVICIO DESPLEGAR LOS ITEM SEGÚN CORRESPONDA (22 : SERVICIO, 29 BIEN) | FREDDY VARAS |  | 1 | OK | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 0
ORDEN DE COMPRA | AGREGAR OPCION DE ARRIENDO (DESPUES DE BIEN O SERVICIO) | FREDDY VARAS |  | 1 |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 0
ORDEN DE COMPRA | SI OPCION ES BIEN, DESPLEGAR EN EL "GRUPO" LAS CATEGORIAS CORRESPONDIENTES AL SUBTUTULO (29) | FREDDY VARAS |  | 1 | OK | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 0
SEGUIMIENTO Y CONTROL | GENERAR HISTORIAL DE ASIGNACION Y REASIGNACION DE SET DE PAGOS, EN SEGUIMIENTO Y CONTROL Y CONTABILIDAD | RICHARD MORENO | SE GUARDE EL REGISTRO CADA VEZ QUE SE GENERE ESA ACCION | 1 |  | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 4
SEGUIMIENTO Y CONTROL | INDICADOR DE DOCUMENTOS ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PENDIENTES DE ENVIO (SIMILAR A INDICADORES Y ESTADISTICAS) | RICHARD MORENO | EN SEGUIMIENT Y CONTROL HAY UN MENU DE INDICADORES Y ESTADISTICAS, CREAR UN MENU SIMILAR INDICANDO LOS DOCUMENTOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS MONSTRANDO EL MONTO ACUMULADO Y TOTAL DE DOCUMENTOS (PARA EL BALANCEO DE CARGA) | 2 |  | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 7
SEGUIMIENTO Y CONTROL | ASOCIAR NOTAS DE CREDITO, DEBITO Y FACTORING | SIN ASIGNAR |  |  |  | 2017-07-12 |  | -42928
SEGUIMIENTO Y CONTROL | CUADRO DE MANDO VER DETALLE DE DOCUMENTO EN CADA ETAPA | RICHARD MORENO | EN SEGUIMIENTO Y CONTROL, MENU GESTION DE SET DE PAGOS HAY CUADROS CON INDICADORES, PINCHAR SOBRE CUALQUIERA DE ELLOS Y MOSTRAR EL DETALLE O LISTADO DE DOCUMENTOS EN ESA ETAPA | 1 |  | 2017-07-14 |  | -42930
CONTABILIDAD | LIBRO DE COMPRA AGRAGAR IMPUESTO ESPECIFICO | SIN ASIGNAR |  |  |  | 2017-07-12 |  | -42928
CONTABILIDAD | FRACCIONAR FACTURA CUANDO SON DE DOS PROGRAMAS A LA VEZ | SIN ASIGNAR |  |  |  | 2017-07-12 |  | -42928
CONTABILIDAD | INDICADOR DE DOCUMENTOS ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PENDIENTES DE ENVIO (SIMILAR A INDICADORES Y ESTADISTICAS) | RICHARD MORENO | EN SEGUIMIENT Y CONTROL HAY UN MENU DE INDICADORES Y ESTADISTICAS, CREAR UN MENU SIMILAR INDICANDO LOS DOCUMENTOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LOS FUNCIONARIOS MONSTRANDO EL MONTO ACUMULADO Y TOTAL DE DOCUMENTOS (PARA EL BALANCEO DE CARGA) | 1 |  | 2017-07-14 |  | -42930
TESORERÍA | DAR DE BAJA BOLETA DE GARANTÍA TERMINADO EL PROCESO | SIN ASIGNAR |  |  |  | 2017-07-12 |  | -42928
TESORERÍA | VISUALIZAR PAGOS REALIZADOS EN PASO 3 (TRANSFERENCIAS) | SIN ASIGNAR |  |  |  | 2017-07-12 |  | -42928
TESORERÍA | MÓDULO PAGO POR NOMINA (ENVIAR EMAIL DE AVISO A PROVEEDOR) | FREDDY VARAS | IMPLEMENTACION DE ENVÍO CORREO | 1 |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 0
BODEGA | FORMULARIO DE RECHAZO EN LOS RECIBIDOS (PROVEEDOR ENTREGA MAS Ó MENOS DE LO ESTIPULADO EN O/C O GUIA DE DESPACHO | RICHARD MORENO | DEFINIR FORMULARIO TIPO POR PARTE DE SENAME O TOMAR COMO BASE EL QUE EXISTE AL RECHAZAR EN LA RECEPCION TECNICA | 2 |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 0 | SE DEFINIÓ EN BODEGA COMO SE PROCEDERA CUANDO FALTAN PRODUCTOS
BODEGA | GUIAS DE RC Y RC DEBE INCLUIR NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD REQUIRENTE (QUIEN SOLICITÓ LA COMRA) | RICHARD MORENO | ESPERAR QUE DICE ADQUISICIONES | 1 |  | 2017-07-14 | 2017-07-15 | 1
BODEGA | APROBACIÓN ENCARGADO ENVIAR EMAIL A INVENTARIO NOTIFICANDO LA APROBACION | RICHARD MORENO | IMPLEMENTACION DEL ENVÍO DE CORREO (VER GRABAFACTURA.PHP), ESTAMOS A LA ESPERA DEL CORREO DE GRUPO PARA PRUEBAS INICIALES | 1 |  | 2017-07-14 | 2017-07-26 | 12
BODEGA | EDITAR LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA RECEPCION (POPUP) | RICHARD MORENO | PONER LINK EN LA SECCION DE LOS RECIBIDOS | 1 |  | 2017-07-14 |  | -42930
BODEGA | INCLUIR EN LOS RT Y RC LOS MONTOS TOTALES Y SUMATORIA RESPECTIVA. INCLUIR EL IVA | RICHARD MORENO | LOS MONTOS INGRESADOS AL SISTEMA SON TODOS EN NETO, POR LO QUE HAY QUE AÑADIRLES EL 19% | 1 |  | 2017-07-14 |  | -42930
BODEGA | SI ENCARGADO DE BODEGA RECHAZA, GENERAR DOCUMENTO DE RECHAZO | RICHARD MORENO | DEBEN ENVIAR PROTOTIPO DE FORMULARIO | 2 |  | 2017-07-14 |  | -42930
BODEGA | AL GENERAR LA GUIA DE DESPACHO INDICAR RESPONSABLE DE LA O/C | RICHARD MORENO | ESPERAR QUE DICE ADQUISICIONES | 1 |  | 2017-07-14 |  | -42930
BODEGA | AL GENERAR LA GUIA DE DESPACHO EN DESTINATARIO, DESPLEGAR LOS NOMBRES DE LOS FUNCIONARIOS AL SELECCIONAR EL CENTRO DE COSTO | RICHARD MORENO | DEBEN MANDAR EL LISTADO SEPARADO POR ZONA | 1 |  | 2017-07-14 |  | -42930
INVENTARIO | CAMBIAR NOMBRE A MODULO "CLASIFICACION" | RICHARD MORENO | A LA ESPERA DEL NOMBRE DEFINITIVO | 1 |  | 2017-07-14 |  | -42930
INVENTARIO | MENSAJE DE ALERTA AL CODIFICAR LOS PRODUCTOS | RICHARD MORENO | AL FINALIZAR EL PROCESO DESPLEGAR ALERTA CON EL TOTAL DE CODIGOS GENERADOS Y SU NOMBRE | 1 |  | 2017-07-14 |  | -42930
INVENTARIO | DESPLEGAR MENSAJE DE AYUDA SI LLEVA O NO "CONTROL ADMINISTRATIVO" | RICHARD MORENO | SENAME DEFINE MENSAJE | 1 |  | 2017-07-14 |  | -42930
INVENTARIO | EL N° DEL MEMORANDUM DEBE SER ALFANUMÉRICO | RICHARD MORENO | CAMBIAR TIPO DE DATO EN BASE DE DATOS Y ACEPTAR CARACTERES EN EL INPUT | 1 |  | 2017-07-14 |  | -42930
BODEGA | DISEÑO DE GUIAS DE DESPACHO Y CONSUMO | RICHARD MORENO |  | 3 |  | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 0
INVENTARIO | ABASTECIMIENTO ALERTA A BODEGA CUANDO SE INGRESA UNA ORDEN DE COMPRAR | FREDDY VARAS |  | 1 |  | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 1
INVENTARIO | EN DISTRIBUCIÓN AGREGAR NOMBRE, DIRECCIÓN Y UNIDAD | FREDDY VARAS |  | 1 |  | 2017-07-25 |  | -42941
INVENTARIO | CREAR UN USUARIO CAPAZ DE CANCELAR LA BAJA | FREDDY VARAS |  | 2 |  | 2017-07-25 |  | -42941
BODEGA | REQUIRENTE ADJUNTA MEMO DE LA ORDEN DE COMPRA. | FREDDY VARAS |  | 1 |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 0
BODEGA | IMPRIMIR FALLÓ AL MOMENTO DE RECHAZAR. | FREDDY VARAS |  | 1 |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 0
BODEGA | MONTO UNITARIO Y TOTAL EN EL PDF DEL RECHAZO | FREDDY VARAS |  | 1 |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 0
BODEGA | EN "INGRESAR NUEVO REQUERMIENTO" AGREGAR UNIDAD Y A QUE FUNCIONARIO SE ENVIO | RICHARD MORENO |  | 1 |  | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 0
BODEGA | EN "GUIA DE SALIDA" LA TABLA DE ABAJO DEBE IR EN BLANCO Y HABILITAR UNA OPCIÓN DODE PUEDA INGRESAR EL N° DE PIEZAS. | RICHARD MORENO |  | 1 |  | 2017-07-25 |  | -42941
BODEGA | DOCUMENTO DE RECHAZO POR EL ENCARGADO UNA VEZ APROBADO CONFORME | RICHARD MORENO |  | 1 |  | 2017-07-25 |  | -42941
TESORERÍA | DEFINIR COMO ENVIAR CORREO (TRANSFERENCIA MASIVA, TRANSFERENCIA INDIVIDUAL) | SIN ASIGNAR |  | 1 |  | 2017-07-26 |  | -42942
TESORERÍA | COMO DIRECCIÓN NACIONAL PUEDE VER TODAS LAS REGIONES | RICHARD MORENO |  | 1 |  | 2017-07-26 |  | -42942
TESORERÍA | NO DEBERIA MODIFICAR MONTO DE LA FACTURA, SE DEVUELVE A CONTABILIDAD | FREDDY VARAS |  | 1 |  | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 0
TESORERÍA | CREAR UN PERFIL DE JEFE CON LOS SIGUIENTES PERMISOS 1)ASIGNAR LOS SET DE PAGOS 2)CAMBIAR PERSONA ASIGANADA 3)DESIGNAR UN SEGUNDO AL MANDO | FREDDY VARAS |  | 2 |  | 2017-07-26 |  | -42942
TESORERÍA | SI SE PAGA CON CHEQUE TAMBIEN ENVIAR CORREO INFORMANDOLE AL PROVEEDOR | FREDDY VARAS |  | 1 |  | 2017-07-26 |  | -42942
TESORERÍA | VER TEMA DEL TIMBR ELECTRONICO | RICHARD MORENO |  | 1 |  | 2017-07-26 |  | -42942
TESORERÍA | VER FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FACTURA. | SIN ASIGNAR |  | 1 |  | 2017-07-26 |  | -42942
TESORERÍA | CUANDO SE HACE CLICK EN FORMA DE PAGO DEPOSITO OCULTAR EL INPUT DE QUIEN LO RECIBE | FREDDY VARAS |  | 1 |  | 2017-07-26 |  | -42942
TESORERÍA | EN EL FILTRO POR NOMBRE BUSCAR TODAS LAS COINCIDENCIAS | RICHARD MORENO |  | 1 |  | 2017-07-26 |  | -42942
TESORERÍA | AGREGAR FECHA DE COBRO | FREDDY VARAS |  | 1 |  | 2017-07-26 |  | -42942

## Hoja2
SIN ASIGNAR
RICHARD MORENO
FREDDY VARAS